Załącznik nr 13 do SIWZ

…………………………………………………

(dane wykonawcy)

Dotyczy: postępowania na wykonanie zadania pn. Zagospodarowanie terenu przy  Publicznej Szkole Podstawowej w Borku w ramach projektu pn: „Utworzenie szkolnej strefy sportu przy publicznej szkole podstawowej w Borku, Gmina Rzezawa”
Harmonogram rzeczowo – finansowy
uwzględniający pozyskanie środków zewnętrznych

	l.
	Elementy i rodzaje robót


	Ogółem netto
	Ogółem brutto
	Wykonanie brutto
	Termin zakończenia poszczególnych składników zadania

	1.
	Siłownia plenerowa – zielona siłownia – wykonanie koryta, podbudowy, obrzeży i nawierzchni z kostki betonowej wraz z dostawą i montażem urządzeń
	
	
	
	30.09.2016

	2.
	Skocznia do skoku w dal – roboty ziemne, wykonanie podbudowy, obrzeży, nawierzchni sportowej poliuretanowej, rozbiegu, zeskoczni i montaż progów
	
	
	
	30.09.2016

	3
	Odwodnienie boiska wielofunkcyjnego (3w1) i kortu tenisowego – drenaż oraz rozebranie nawierzchni asfaltowej i likwidacja szamba
	
	
	
	30.09.2016

	4
	Oświetlenie aren sportowych boiska wielofunkcyjnego (3w1) i kortu tenisowego – roboty ziemne, montaż przewodów i wykonanie  fundamentów betonowych
	
	
	
	30.09.2017

	5
	Boisko wielofunkcyjnego (3w1) – wykonanie koryta i podbudowy obrzeż betonowych
	
	
	
	30.09.2017

	6
	Boisko wielofunkcyjnego (3w1) i kortu tenisowego – wywóz ziemi
	
	
	
	30.09.2017

	7
	Wymiana ogrodzenia – rozbiórka i utylizacja starego ogrodzenia, prace montażowe nowego ogrodzenia
	
	
	
	30.09.2017

	8
	Odwodnienie boiska wielofunkcyjnego (3w1) i kortu tenisowego – podkłady i odwodnienie liniowe
	
	
	
	30.09.2018

	9
	Boisko wielofunkcyjnego (3w1) – wykonanie warstwy natryskowej na obrzeżach oraz nawierzchni sportowej poliuretanowej wraz z liniami
	
	
	
	30.09.2018

	10
	Boisko wielofunkcyjnego (3w1) – dostawa i montaż wyposażenia
	
	
	
	30.09.2018

	11
	Boisko wielofunkcyjnego (3w1) – badanie odbiorcze nawierzchni
	
	
	
	30.09.2018

	12
	Boisko wielofunkcyjnego (3w1) – dostawa i montaż trybun
	
	
	
	30.09.2018

	13
	Kort tenisowy – ukształtowanie koryta, wykonanie podbudowy oraz nawierzchni sportowej z poliuretanu wraz z liniami
	
	
	
	30.09.2018

	14
	Kort tenisowy – dostawa i montaż wyposażenia
	
	
	
	30.09.2018

	15
	Piłkochwyty przy boisku wielofunkcyjnym i kocie tenisowym – dostawa i montaż
	
	
	
	30.09.2018

	16
	Oświetlenie aren sportowych boiska wielofunkcyjnego (3w1) i kortu tenisowego – montaż słupów, opraw oświetlenia, uziemień, wykonanie wpięcia i pomiarów
	
	
	
	30.09.2018

	17
	Mała architektura – dostawa i montaż koszyka śmieci, ławek
	
	
	
	30.09.2018

	18
	Chodniki (utwardzenie) – wykonanie korytowania i podbudowy, obrzeży betonowych oraz nawierzchni z kostki brukowej betonowej
	
	
	
	30.09.2018

	19
	Zieleń – wykonanie terenów zielonych
	
	
	
	30.09.2018

	
	SUMA


	
	
	
	


.............................................................. 


……………………………………………………..

(data, miejscowość) 






podpis(y)

*Podpis(y) i pieczątka(i) imienna(e) osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z:

a) zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy(ów) (odpis z właściwego rejestru),

b) pełnomocnictwem wchodzącym w skład oferty.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego.

