Załącznik nr 13 do SIWZ
…………………………………………………

(dane wykonawcy)

Dotyczy: postępowania na wykonanie zadania pn.: Przebudowa boiska do piłki nożnej na pełnowymiarowe boisko trawiaste oraz boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową w Rzezawie w ramach projektu : Przebudowa i remont pełnowymiarowego boiska sportowego trawiastego do piłki nożnej, budowa boiska wielofunkcyjnego, obiektów małej architektury, parkingów i oświetlenia wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy budynku sportu w Rzezawie przy ulicy Wiśniowej 68.
Harmonogram rzeczowo – finansowy

uwzględniający pozyskanie środków zewnętrznych

	l.
	Elementy i rodzaje robót


	Ogółem netto
	Ogółem brutto
	Wykonanie brutto
	Termin zakończenia poszczególnych składników zadania

	1.
	Boisko wielofunkcyjne (3w1):odwodnienie – wykonanie przewodów kanalizacyjnych wraz dostawą i montażem skrzynek rozsączających i studzienek
	
	
	
	30.09.2016

	2.
	Boisko wielofunkcyjne (3w1): podbudowa – (wykonanie podbudowy)
	
	
	
	30.09.2016

	3
	Boisko wielofunkcyjne (3w1): odwodnienie liniowe, wykonanie nawierzchni natryskowej na obrzeżach, wykonanie nawierzchni sportowej poliuretanowej z liniami
	
	
	
	30.09.2017

	4
	Boisko wielofunkcyjnego (3w1): dostawa i montaż wyposażenia sportowego
	
	
	
	30.09.2017

	5
	Boisko wielofunkcyjnego (3w1): dostawa i montaż piłkochwytów
	
	
	
	30.09.2017

	6
	Boisko wielofunkcyjnego (3w1): dostawa i montaż koszy i ławek
	
	
	
	30.09.2017

	7
	Boisko wielofunkcyjnego (3w1): oświetlenie areny sportowej
	
	
	
	30.09.2017

	8
	Boisko wielofunkcyjnego (3w1): chodnik – utwardzenie wokół boiska wielofunkcyjnego
	
	
	
	30.09.2017

	9
	Ogrodzenie projektowane
	
	
	
	30.09.2017

	10
	Boisko do piłki nożnej – trawiaste: rozbiórka i demontaż istniejących elementów boiska wraz z utylizacją 
	
	
	
	30.09.2017

	11
	Boisko do piłki nożnej – trawiaste: oświetlenie areny sportowej – wykonanie sieci
	
	
	
	30.09.2017

	12
	Boisko do piłki nożnej – trawiaste: ukształtowanie dna koryta, wykonanie podbudowy 
	
	
	
	30.09.2018

	13
	Boisko do piłki nożnej – trawiaste: dostawa i montaż wyposażenia
	
	
	
	30.09.2018

	14
	Boisko do piłki nożnej – trawiaste: dostawa i montaż trybun /koszt niekwalifikowany/
	
	
	
	30.09.2018

	15
	Boisko do piłki nożnej – trawiaste: oświetlenie areny sportowej – dostawa i montaż lamp oraz słupów
	
	
	
	30.09.2018

	16
	Boisko do piłki nożnej – trawiaste: chodnik – dojście do boiska trawiastego i budynku wraz z montażem 2 lamp hybrydowych 
	
	
	
	30.09.2018

	
	SUMA


	
	
	
	


.............................................................. 


……………………………………………………..
(data, miejscowość) 






podpis(y)
*Podpis(y) i pieczątka(i) imienna(e) osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z:
a) zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy(ów) (odpis z właściwego rejestru),

b) pełnomocnictwem wchodzącym w skład oferty.
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego.
