Załącznik nr 17 do SIWZ RID.271.12.2016
Harmonogram rzeczowo-finansowy robót dla zadania 
pn. „Rozbudowa budynku szkoły o salę widowiskowo-sportową z zapleczem oraz remontem boiska sportowego przy Publicznej szkole Podstawowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Jodłówce, gmina Rzezawa”
	Lp.
	Elementy i rodzaje robót
	Koszty realizacji
	Termin zakończenia poszczególnych robót zadania

	
	
	Ogółem

netto
	Wykonane

brutto
	

	2016

	1.
	Roboty rozbiórkowe
	
	
	15.12.2016

	2.
	Roboty ziemne
	
	
	15.12.2016

	3.
	Fundamenty i izolacje
	
	
	15.12.2016

	4.
	Ściany konstrukcyjne – etap I
	
	
	15.12.2016

	Suma: rok 2016
	
	
	X

	2017

	5.
	Ściany konstrukcyjne – etap II
	
	
	30.09.2017

	6.
	Strop i klatki schodowe
	
	
	30.09.2017

	7.
	Konstrukcja dachu oraz pokrycie dachu – etap I
	
	
	30.09.2017

	Suma: rok 2017
	
	
	X

	2018

	8.
	Konstrukcja dachu oraz pokrycie dachu – etap II
	
	
	30.09.2018

	9.
	Stolarka, ślusarka okienna i drzwiowa
	
	
	30.09.2018

	10.
	Ścianki działowe
	
	
	30.09.2018

	11.
	Tynki wewnętrzne
	
	
	30.09.2018

	12.
	Tynki zewnętrzne
	
	
	30.09.2018

	13.
	Podłoża, posadzki
	
	
	30.09.2018

	14.
	Malowanie
	
	
	30.09.2018

	Suma: rok 2018
	
	
	X

	2019

	15.
	Elementy stolarki i ślusarki
	
	
	30.09.2019

	16.
	Wykładziny ścian
	
	
	30.09.2019

	17.
	Instalacja elektryczna
	
	
	30.09.2019

	18.
	Instalacja wod-kan
	
	
	30.09.2019

	19.
	Instalacja c.o.
	
	
	30.09.2019

	20.
	Wentylacja i klimatyzacja
	
	
	30.09.2019

	21.
	Przyłącze wod-kan
	
	
	30.09.2019

	22.
	Przyłącze elektryczne
	
	
	30.09.2019

	23.
	Przyłącza inne (kanalizacja opadowa wraz z przyłączami)
	
	
	30.09.2019

	24.
	Kotłownia – przebudowa kotłowni w istniejącym budynku
	
	
	30.09.2019

	25.
	Odwodnienie terenu
	
	
	30.09.2019

	26.
	Zagospodarowanie drogi pożarowej i placu manewrowego do drogi pożarowej 
	
	
	30.09.2019

	27.
	Inne – roboty remontowe w istniejącym budynku szkoły realizujące odstępstwa od przepisów techniczno – budowlanych 
	
	
	30.09.2019

	28.
	Boisko i In. Terenowe urządzenia sportowa
	
	
	30.09.2019

	29.
	Widownia (stała i ruchoma) – trybuny boisko i trybuny sala 
	
	
	30.09.2019

	30.
	Wyposażenie stałe, (w tym kurtyna )
	
	
	30.09.2019

	31.
	Ogrodzenie – brama wjazdowa i ogrodzenie
	
	
	30.09.2019

	Suma: rok 2019
	
	
	X

	Razem (2016, 2017, 2018, 2019):
	
	
	X


..………………………

   [miejscowość, data]

…………………………………………………………………

[imienna(e) pieczątka(i) i czytelny/e podpis/y osoby(osób) uprawnionej(ych) do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wykonawcy (konsorcjum/ spółki cywilnej)]

